## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» октября 2023 г.                        №109                             пос. Углегорский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 18.07.2018 г. № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 г. № 96,1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации  муниципальных программ Углегорского сельского поселения  за 9 месяцев 2023 года:

1.1. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры» согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

1.2. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2019-2030 годы» согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие  физической культуры и спорта» согласно приложению  № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению  №8 к настоящему постановлению.

1.9 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10  Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий  для эффективного управления муниципальными финансами»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского  поселения                                                К.В.Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 09.10.2023 г. № 109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры» отчетный период – за 9 месяцев 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 4 197,7 | 3 047,0 | 2/ 3047,0 предоставление субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры. |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 4 197,7 | 3 047,0 | 2/ 3 047,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Заключено и исполнено 1 Соглашение и 1 доп.согл. на сумму 3 047,0 тыс.руб. |  | X |  | 31.12.2023 | X | X | X |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от   09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Повысить уровень защищенности населения и территорий от ЧС |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,6 | 8,4 |  | 2/ 8,4 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,6 | 7,9 |  | 1/7,9 |
| 1.2. | Основное мероприятие Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 0,5 |  | 1/0,5 |
| 1.3. | Основное мероприятие Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде Оказание поддержки граждан участвующим в добровольной пожарной охране | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения |  | Обеспечение мер по противодействию пожарам |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Заключено и исполнено 2 (соглаш и мун.конт.) на сумму 8,4 тыс.руб. |  | X | 31.12.2023 | X | X |  | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма : «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Основное мероприятие 1.1 Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения и др. | Администрация Углегорского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Углегорского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма: «Противодействие коррупции на территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Углегорского сельского поселения и их проектов |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Старший инспектор Костина Е.С. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма : «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Меры по улучшению общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка на территории Углегорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Углегорского сельского поселения | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 665,0 | 420,0 | 21/ 269,0 |
| 1.1. 1 | Озеленение территории | Специалист 1-ой категории Углегорского сельского поселения | поддержание состояния зеленых насаждений, покос травы на территории, опиловка деревьев, обрезка декоративных кустарников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Прочее благоустройство | Специалист 1-ой категории .. Углегорского сельского поселения | Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 220,0 | 227,9 | 20/ 227,9 |
| 1.1.3 | Организация благоустройства (Уличное освещение) | Специалист 1-ой категории Углегорского сельского поселения | поддержание состояния муниципального имущества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 435,0 | 192,1 | 1/ 192,1 |
| 1.1.4 | Мероприятия связанные с формированием комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами | Специалист 1-ой категории Углегорского сельского поселения | Создание комфортной среды и санитарного содержания поселка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 21 мун. контракт на общую сумму 269,0 тыс. руб. | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 519,7 | 1 645,9 | 4/ 1 645,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 39,4 | 23,6 | 1/ 23,6 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Организация теплоснабжения» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 195,7 | 1/ 195,7 |
| 1.1.3 | Мероприятие: « Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ» |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 13.06.2023 | 31.12.2023 | 265,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие: «Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение материалов на ремонт сетей теплоснабжения) |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 986,6 | 1 398,6 | 1/1 398,6 |
| 1.1.5 | Мероприятие: Расходы за счет резервного фонда Администрации Тацинского района на оплату услуг по разработке схем теплоснабжения |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28,0 | 28,0 | 1/28,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 4 мун. контракт на общую сумму 1 645,9тыс. р. | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта п. Углегорский |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Увеличение доли населения поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,5 | 12,0 | 4/ 12,0 |
| 1.1.1 | Развитие физической культуры и спорта п. Углегорский |  | Старший инспектор Костина Е.С. | Увеличение доли населения поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,5 | 12,0 | 4 /12,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 4 мун. контракта на общую сумму12,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Муниципальная программа Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения |  | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Повышение информированности, правовой грамотности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: 1.1. Повышение энергетической эффективности системы освещения здания администрации: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные | Администрация Углегорского сельского поселения | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения: поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) | Администрация Углегорского сельского поселения | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Углегорского сельского поселения»

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (расходы за счет резервного фонда Правительства РО и местного бюджета) |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Площадь аварийного многоквартирного дома( количество квадратных метров) дом 1959 г. ввода в эксплуатацию, 14.02.2018г. признан аварийным все жильцы расселены в 2022г. остался магазин РАЙПО в 2023году 201,9 кв..Распоряжение Правительства РО от 23.06.2023№500(за счет резервный фонда на выкуп нежилого помещения с кад. номером61:38:0050113:898,раположенного в расселенном аварийном многоквартирном доме по адресу: п.Углегорский, пер.Матросова,11. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 415,5 1 344,7 70,8 | 0,0 0,0 0,0 | 1/1 415,5 1/ 1 415,5 |
| 1 | Контрольное событие программы |  | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 1 соглашение на сумму 1 415,5 тыс. руб. | X | 31.12.2023 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от  09.10.2023 г. №109

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – за 9 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Результаты программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.1 | Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, которая утверждена постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 04.07.2023 г № 66 Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная; Постановление №81от08.08.23 «Об утверждении Регламента Администрации Углегорского сельского поселения Тацинского района по реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним». |  |
| 1.2 | Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Начальник сектора экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Принято постановление №61 от 14.06.2023г. «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углегорского сельского поселения н6а 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» В целях совершенствования бюджетного процесса в 2023 году приняты Решения Собрания депутатов Углегорского сельского поселения: от17.04.2023 №81 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 31.08.2007 № 72-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Углегорском сельском поселении»; постан. №21 от 16.02.2023г. «О внесении изменений в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 14.10.2022г.№99 «Об утверждении бюджетного прогнозаУглегорского сельского поселения на период 2023 – 2028 годов». За 9 месяцев проведено пяпять Решений СД «О внесении изменений в бюджет б 2023 года и планового периода 2024 и 2025 годов (№78 от 16.01.2023;№82от 17.04.2023;№87от13.06.2023; №93от17.08.2023;№95от05.09.2023)Решение СД №83от 117.04.2023 «О назначении публичных слушаний по ппроекту решения СД «Об утверждении отчета об исполне ббюджета Углегорского с.п.за 2022год»;Решение СД №86 от 29.05.2023 «Об отчете об исполнении бюджета Угл Егорского СП Тацинского района за 2022 год». |
| 2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Углегорского сельского поселения | Проведено 6 заседаний корссоветов по снижению недоимки. Проведено 8 решений СД.за 9 мес.2023г. Формирование расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ | X | 31.12.2023 | X | X |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.